## 需求完成情况
序号 | 需求类型 | 版块 | 模块 | 需求描述 | 优先级 | 需求状态、预计完成时间 | 任务编号 | 不开发原因
1 | 优化 | 财务 | 预付款单 | 增加批量导入制单的功能，制单时应可选择付款方式，且"付款方式"应可手工添加或删除， | B | 2017-05-22
1 | 优化 | 工程 | 工程登录单 | 工程登录单 根据提交到回复后，回复的待办没有受到往来单位权限的控制 | A | 已完成
3 | 优化 | 工程 | 工程登录单 | 是否跨区后新增一个跨区到XX区域，流程会转入XX区域工程员审核这单登录信息。（人员流转） | A | 2017-05-30
4 | 优化 | 工程 | 工程合同调整单-制单 | 合同调整单设置为可以新增机型或者修改机型，这样有客户临时增加机型或修改机型的就不用终止合同再重新申报一单了。 | A | 已完成 | WN-15204
5 | 优化 | 工程 | 工程交资料-审核 | 查看所有附件打包下载的文件夹要改为以工程登录号命名，现在是以主题流水号命名 | A | 不开发 |  | 系统是根据菜单名称和流水号来生成的
6 | 优化 | 工程 | 工程类审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序，老在下，新在上 | A | 2017-05-30
7 | 优化 | 工程 | 工程资料寄厂 | 增加一个按VPN编号XXX号——XXX号查询筛选条件 | A | 已完成
8 | 优化 | 工程 | 家用工程登录单-跟进 | 工程跟进步骤使用单位用户姓名和用户电话需要调整为可修改项 | A | 已完成 | WN-15205
9 | 优化 | 工程 | 家用工程登录单-制单 | 系统自动生成的工程登录编号经常有跳号的现象发生，导致序号不连号，如果系统丢失了一单工程登录信息也发现不了 | A | 已完成
10 | 优化 | 工程 | 签订合同 | 设置登录时间超过30天的不能操作签订合同 | A | 2017-05-12 | WN-14933
11 | 优化 | 工程 |  | 没有合同调整单查询板块，经销商制单的合同调整单无法查询到记录，需增加 | A | 已完成
12 | 优化 | 工程 |  | 没有工程收差单和特殊工程收差单查询板块 | B | 已完成
13 | 优化 | 计划 | 采购订货单 | 能够根据不同订货单号批量导入 | A | 已完成 | WN-14382
14 | 优化 | 计划 | 设置库存数量状态 | 已维护过的库存状态机型，可重新设置库存状态为空值，即恢复默认未维护状态 | C | 已完成 | WN-15206
15 | 优化 | 开单 | 单据打印 | 添加“备注”和“制单人”筛选条件 |  | 已完成 | WN-15207
16 | 优化 | 开单 | 分销单 | 分销单。根据时间段经销商打款情况，给予不同的资金扣率，形成不同的资金扣率在分销单时直接根据扣率直接给予销售折扣， | B | 2017-05-31 | WN-12332
17 | 优化 | 开单 | 分销单 | 提货人选择配送后无其他必填服务时间和服务类型选项 |  | 已完成 | WN-15208
18 | 优化 | 开单 | 分销单（工程分销单） | 分销单制单 1、点击制单-查询客户要货单，需按照客户要货单号的先后顺序排列，先提交的要货计划放在最前面。 | B | 已完成 | WN-15208
19 | 优化 | 开单 | 分销单制单 | 要货单按时间顺序排序，老在上，新在下 | B | 已完成 | WN-15208
20 | 优化 | 开单 | 分销管理 | 在客户要货计划和分销单制单的界面，能够实现一张要货计划或者一张分销单同时选择多个销售方式 | B | 不开发 |  | 系统不支持一张计划多个销售方式
21 | 优化 | 开单 | 工厂直拨单 | 工厂直拨单，可先选择商品，体现哪个仓库有货，然后再选择仓库 | B | 已完成 | WN-15211
22 | 优化 | 开单 | 客户要货单 | 要货单审核时增加部分驳回功能 |  | 不开发 |  | 系统审核以后就是封单状态只能做终止
23 | 优化 | 开单 | 渠道信息 | 可维护多个提货人信息，要货界面可下拉选择不同提货人 |  | 2017-05-12 | WN-15212
24 | 优化 | 开单 | 延付退货单 | 无法打印 | A | 已完成
25 | 优化 | 开单 | 要货单审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序，老在下，新在上 | B | 已完成
26 | 优化 | 开单 | 要货单制单 | 现只能定义一个提货人，需定义多个提货人并可下拉选择，默认为一个常用的 |  | 2017-05-12 | WN-15212
27 | 优化 | 全部 |  | 导出的模版涉及金额的，导出的数据由文本格式改成金额格式 | C | 已完成
28 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 批量销售发票申请里面 需要增加下面体现的总金额为我选择所有提单的总金额，而不是总分销单的金额 |  | 已完成
29 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 在销售发票申请单中，点击查询跳出的板块 加入商品大类和品类名称选择，并且按单号从前到后排序 |  | 2017-05-30
30 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 在销售发票申请单中，点击查询跳出的板块，只显示未开发票提单明细，现在是显示所有分销单 |  | 已完成 | WN-15228
31 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 发票明细机型金额错误，可开具发票金额不减少 |  | 已完成 | 已完成
32 | 优化 | 往来 | 销售发票申请单——审核 | 销售发票审核确认时，如忘记输入发票号，则后续无法查询到且不能操作，只能对账发现重新制单，需要将发票号码设为必填项 | A | 已完成 | WN-15228
33 | 优化 | 往来 | 销售发票申请单——制单 | 销售发票制单在未确认提交前删除，仍然显示在查询发票开票情况中，导致无法准确查询具体发票制单金额 | A | 已完成 | WN-15384
34 | 优化 | 往来 | 优惠单审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序 | B | 已完成
35 | 优化 | 物流 | 仓储管理 | 增加卖场配送版块，增加公司卖场配送情况，需要体现内容见附件 |  | 2017-05-26
36 | 优化 | 开单 | 查询延付单 | 查询延付单延付单价和延付金额不受成本控制 |  | 已完成 | WN-15215
37 | 优化 | 物流 | 仓库扫码 | 厂直发仓库需要开用空调分销单或延付单时，因家用空调需扫码出库，而仓库又没法进行扫码（商品直接从珠海发到客户），导致长直发库保管数无法对应减少， | B | 已完成 | WN-15220
38 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 仓库收发货操作时增加显示工厂出库单号 | A | 已完成
39 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 仓库收发货操作时，增加商品分类的筛选项 | A | 已完成
40 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 虚拟仓库开具延付单，无库存无法开单，只能先设置预售数 | A | 不开发 |  | 当没有库存要开单时，只能设置负卖或者设置预售数
41 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 虚拟仓库(直运仓，本部仓，线上仓等）家用空调出库操作时，无需扫码。 | A | 已完成 | WN-15220
42 | 优化 | 物流 | 超期提货扣款报表 | 可查询已提货单据的逾期提货时间、逾期扣款金额 | B | 已完成
43 | 优化 | 物流 | 出库串码特定格式导出 | 出库串码以特定格式导出，例如：1111单号时间串码显示为：1111224786812016/01/0808:50:074H20260007581 | A | 已完成 | WN-15217
44 | 优化 | 物流 | 串码锁定、解锁 | 增加对个别或部分串码上锁的功能，因为可能存在有部分货物异常而不允许发货的情况，处理完毕后再解锁出库 |  | 2017-05-25 | WN-15221
45 | 优化 | 物流 | 扫码器 | 优化扫码器界面，分销单扫码界面已扫数量必须一直显示实际已扫数量，不能因为退出、重置或提交后就显示为0 | A | 已完成
46 | 优化 | 物流 | 扫码器 | 只有在扫描成功，已录入条码时才发出扫描成功的提示音,扫码（错误、不匹配）失败则发出明显不同于扫描正确的提示音 | A | 2017-05-25
47 | 优化 | 物流 | 扫码器 | 重复扫码出现时，不录入条码只提示。 | A | 已完成
48 | 优化 | 物流 | 扫码器 | 每扫一条串码自动实时提交上传，整单扫描完毕后弹出“扫码完成提示窗口”只需点击完成。 | A | 2017-05-25
49 | 优化 | 物流 |  | 在仓储管理板块增加串码删除功能，只针对对应的条码，不影响库存（可能出现串货，将未扫码的商品出库，已扫码的商品未出库——发串货物时需要删除某一个单号下，一条或多条串码——便于下次扫码出库（且删除已出库条码时库存不受影响）） | A | 2017-05-25 | WN-15216
50 | 优化 | 资源 | 客户优惠单 | 制单时，无论是选择客户对象还是客户类型，都可以有效使用价格，不单独优先客户对象价格（现在只要客户适用了选择客户具体对象的优惠单，就不能适用选择客户类型的优惠单，导致之前所有客户类型的优惠单都要重新针对客户对象一一制单） | A | 已完成
51 | 优化 | 资源 | 客户优惠单终止延期 | 增加对一个优惠单中单个商品的终止和延期功能，现在只能终止或延期一整个优惠单，不能具体到优惠单中的单个商品 | B | 2017-05-26 | WN-15223
52 | 优化 | 资源 | 优惠单 | 优惠单制单时，在适用客户对象的页面增加对该客户优惠单中商品的总要货数量限制，可以输入固定值进行要货控制，如不输入默认不控制 | B | 2017-05-31
53 | 优化 |  | 系统安全 | 实现用户登录IP地址的过滤，如可设定哪些用户只能通过公司内网登录 |  | 2017-05-24 |  | 做一个查询报表即可
54 | 优化 |  |  | 查询用户IP地址登录记录
55 | 问题 | 工程 | 查询商品库存 | 工程员岗位的人无法看到数量 | A | 已完成
56 | 问题 | 工程 | 工程报厂 | 有跳号现象发生 | A | 已完成
57 | 问题 | 工程 | 问题 | 偶尔有可以看到其他区域工程信息的情况发生 | A | 已完成
58 | 问题 | 开单 | 要货单 | 经销商在提交要货单后，能够看到我司准确可卖数 | A | 已完成
59 | 问题 | 资源 | 分销单 | 在前期设置优惠单后，分销制单时偶尔带出的某个机型的价格会出现错误，会显示别的销售方式中的价格或者分销标准价，原因不明 | A | 2017-05-17
60 | 报表 | 财务 | 采购变价单 | 1、查询窗口增加导出功能。2、查询窗口明细数据需添加工厂出库单号数据。 | A | 已完成 | WN-15218 | 系统不支持在弹出的查询窗口增加导出功能，导出数据有相关报表
61 | 报表 | 财务 | 发票登记单 | 1、查询窗口增加导出功能。2、每条记录添加工厂出库单号。 | A | 已完成 | WN-15218 | 系统不支持在弹出的查询窗口增加导出功能，导出数据有相关报表
62 | 报表 | 工程 | 查询保护期工程登录单 | 导出数据增加区域、工程跟踪人、工程用途、是否特殊工程；查询板块有问题，只能查到DL15000017一单信息，而且信息有误 | A | 2017-05-26
63 | 报表 | 工程 | 查询分销单 | 查询分销单里面没有工程登录编号一列（需增加通过工程登录编号查询选项，导出数据也添加此项） | A | 已完成
64 | 报表 | 工程 | 查询工程报表 | 查询整单工程状态报表 | A | 2017-05-30
65 | 报表 | 工程 | 查询工程分销单 | 导出数据增加二级经销商、用户姓名、用户姓名、合同总数量、合同总金额、仓库名称、区域、工程用途、是否搭载、是否跨区、是否特殊工程、整单工程提货状态（全部发货、部分发货、整单未发货）、VPN编号、合同备注 | B | 已完成
66 | 报表 | 工程 | 查询工程合同 | 查询结果增加合同调整数量、导出数据增加用户姓名、用户姓名、二级经销商、合同调整数量、合同总数量、合同总金额、工程用途、工程跟踪人、是否搭载、是否跨区、是否特殊工程、整单工程提货状态（全部发货、部分发货、整单未发货） | B | 已完成
67 | 报表 | 工程 | 查询工程交资料 | 查询工程交资料板块双击工程查看到的单据信息工程登录单号、条码excel上传、用户联系人和用户手机都是空的，没有带入信息进来。 | B | 已完成
68 | 报表 | 工程 | 查询工程要货单 | 导出数据增加增加合同总数量、合同总金额、区域、工程用途、是否搭载、是否跨区、是否特殊工程 | B | 已完成
69 | 报表 | 工程 | 查询工程资料寄厂 | 导出数据增加VPN编号一列 | A | 已完成
70 | 报表 | 全部 |  | 查询模块涉及金额数字的，统一添加千分位符号 | C | 2017-05-26
71 | 报表 | 往来 | 查询客户对账单 | 预收余额对账必须选3.1日，对账日期选4.1-4.24，上期余额不体现为3.31余额，上期余额体现不正确 | B | 2017-05-27
72 | 报表 | 往来 | 查询往来明细账 | 根据时间查询以往日期余额增加“日期”筛选 | B | 不开发 |  | 系统是点击右键来根据时间查询的
73 | 报表 | 物流 | 查询报表 | 在公司给予授权的经销商页面增加提货单号对应的商品出库条码的查询页面，具体表头见附表 | B | 已完成
74 | 报表 | 物流 | 查询串码库存 | 查询串码库存增设制单日期子模块 | A | 已完成
75 | 报表 | 物流 | 查询分销单 | 联系人、联系电话无显示，应该显示备案提货人的信息，方便经销商查看派单 |  | 已完成
76 | 报表 | 物流 | 查询商品库存 | 查看型号明细时显示所有类型的出入库明细（分销单、延付单、期初入库、订单入库、商品入库、工厂直拨单、转仓单、借还单），订单入库的需要显示工厂出库单号,商品入库单显示制单备注。 | B | 2017-05-27 | WN-13592
77 | 报表 | 物流 |  | 提供导入功能，导入售后结算数据(有固定格式)，与系统商品出扫码库条码数据做对比，然后导出对比结果(固定格式)。 |  | 2017-05-31 | WN-15217
78 | 报表 | 资源 | 查询商品库存状态 | 在设置库存状态时增加对商品是否可以显示在经销商的查询商品库存状态页面的选择 | B | 2017-05-27 | WN-15487

## Sheet1
序号 | 需求类型 | 版块 | 模块 | 需求描述 | 优先级
1 | 优化 | 财务 | 预付款单 | 增加批量导入制单的功能，制单时应可选择付款方式，且"付款方式"应可手工添加或删除， | B
3 | 优化 | 工程 | 工程登录单 | 是否跨区后新增一个跨区到XX区域，流程会转入XX区域工程员审核这单登录信息。（人员流转） | A
4 | 优化 | 工程 | 工程合同调整单-制单 | 合同调整单设置为可以新增机型或者修改机型，这样有客户临时增加机型或修改机型的就不用终止合同再重新申报一单了。 | A
6 | 优化 | 工程 | 工程类审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序，老在下，新在上 | A
8 | 优化 | 工程 | 家用工程登录单-跟进 | 工程跟进步骤使用单位用户姓名和用户电话需要调整为可修改项 | A
10 | 优化 | 工程 | 签订合同 | 设置登录时间超过30天的不能操作签订合同 | A
12 | 优化 | 工程 |  | 没有特殊工程收差单查询板块 | B
13 | 优化 | 计划 | 采购订货单 | 能够根据不同订货单号批量导入 | A
14 | 优化 | 计划 | 设置库存数量状态 | 已维护过的库存状态机型，可重新设置库存状态为空值，即恢复默认未维护状态 | C
15 | 优化 | 开单 | 单据打印 | 添加“备注”和“制单人”筛选条件
16 | 优化 | 开单 | 分销单 | 分销单。根据时间段经销商打款情况，给予不同的资金扣率，形成不同的资金扣率在分销单时直接根据扣率直接给予销售折扣， | B
17 | 优化 | 开单 | 分销单 | 提货人选择配送后无其他必填服务时间和服务类型选项
21 | 优化 | 开单 | 工厂直拨单 | 工厂直拨单，可先选择商品，体现哪个仓库有货，然后再选择仓库 | B
23 | 优化 | 开单 | 渠道信息 | 可维护多个提货人信息，要货界面可下拉选择不同提货人
24 | 优化 | 开单 | 延付退货单 | 无法打印 | A
26 | 优化 | 开单 | 要货单制单 | 现只能定义一个提货人，需定义多个提货人并可下拉选择，默认为一个常用的
27 | 优化 | 全部 |  | 导出的模版涉及金额的，导出的数据由文本格式改成金额格式 | C
28 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 批量销售发票申请里面 需要增加下面体现的总金额为我选择所有提单的总金额，而不是总分销单的金额
30 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 在销售发票申请单中，点击查询跳出的板块，只显示未开发票提单明细，现在是显示所有分销单
31 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 发票明细机型金额错误，可开具发票金额不减少
32 | 优化 | 往来 | 销售发票申请单——审核 | 销售发票审核确认时，如忘记输入发票号，则后续无法查询到且不能操作，只能对账发现重新制单，需要将发票号码设为必填项 | A
33 | 优化 | 往来 | 销售发票申请单——制单 | 销售发票制单在未确认提交前删除，仍然显示在查询发票开票情况中，导致无法准确查询具体发票制单金额 | A
34 | 优化 | 往来 | 优惠单审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序 | B
35 | 优化 | 物流 | 仓储管理 | 增加卖场配送版块，增加公司卖场配送情况，需要体现内容见附件
36 | 优化 | 物流 | 仓储管理 | 在查询串码库存下，增加批量入库功能
37 | 优化 | 物流 | 仓库扫码 | 厂直发仓库需要开用空调分销单或延付单时，因家用空调需扫码出库，而仓库又没法进行扫码（商品直接从珠海发到客户），导致长直发库保管数无法对应减少， | B
38 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 仓库收发货操作时增加显示工厂出库单号 | A
39 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 仓库收发货操作时，增加商品分类的筛选项 | A
40 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 虚拟仓库开具延付单，无库存无法开单，只能先设置预售数 | A
41 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 虚拟仓库(直运仓，本部仓，线上仓等）家用空调出库操作时，无需扫码。 | A
43 | 优化 | 物流 | 出库串码特定格式导出 | 出库串码以特定格式导出，例如：1111单号时间串码显示为：1111224786812016/01/0808:50:074H20260007581 | A
44 | 优化 | 物流 | 串码锁定、解锁 | 增加对个别或部分串码上锁的功能，因为可能存在有部分货物异常而不允许发货的情况，处理完毕后再解锁出库
49 | 优化 | 物流 |  | 在仓储管理板块增加串码删除功能，只针对对应的条码，不影响库存（可能出现串货，将未扫码的商品出库，已扫码的商品未出库——发串货物时需要删除某一个单号下，一条或多条串码——便于下次扫码出库（且删除已出库条码时库存不受影响）） | A
50 | 优化 | 资源 | 客户优惠单 | 制单时，无论是选择客户对象还是客户类型，都可以有效使用价格，不单独优先客户对象价格（现在只要客户适用了选择客户具体对象的优惠单，就不能适用选择客户类型的优惠单，导致之前所有客户类型的优惠单都要重新针对客户对象一一制单） | A
51 | 优化 | 资源 | 客户优惠单终止延期 | 增加对一个优惠单中单个商品的终止和延期功能，现在只能终止或延期一整个优惠单，不能具体到优惠单中的单个商品 | B
52 | 优化 | 资源 | 优惠单 | 优惠单制单时，在适用客户对象的页面增加对该客户优惠单中商品的总要货数量限制，可以输入固定值进行要货控制，如不输入默认不控制 | B
53 | 优化 |  | 系统安全 | 实现用户登录IP地址的过滤，如可设定哪些用户只能通过公司内网登录
54 | 优化 |  | 系统安全 | 查询用户IP地址登录记录
55 | 问题 | 工程 | 查询商品库存 | 工程员岗位的人无法看到数量 | A
59 | 问题 | 资源 | 分销单 | 在前期设置优惠单后，分销制单时偶尔带出的某个机型的价格会出现错误，会显示别的销售方式中的价格或者分销标准价，原因不明 | A
60 | 报表 | 财务 | 采购变价单 | 1、查询窗口增加导出功能。2、查询窗口明细数据需添加工厂出库单号数据。 | A
61 | 报表 | 财务 | 发票登记单 | 1、查询窗口增加导出功能。2、每条记录添加工厂出库单号。 | A
62 | 报表 | 工程 | 查询保护期工程登录单 | 导出数据增加区域、工程跟踪人、工程用途、是否特殊工程；查询板块有问题，只能查到DL15000017一单信息，而且信息有误 | A
64 | 报表 | 工程 | 查询工程报表 | 查询整单工程状态报表 | A
70 | 报表 | 全部 |  | 查询模块涉及金额数字的，统一添加千分位符号 | C
71 | 报表 | 往来 | 查询客户对账单 | 预收余额对账必须选3.1日，对账日期选4.1-4.24，上期余额不体现为3.31余额，上期余额体现不正确 | B
72 | 报表 | 往来 | 查询往来明细账 | 根据时间查询以往日期余额增加“日期”筛选 | B
73 | 报表 | 物流 | 查询报表 | 在公司给予授权的经销商页面增加提货单号对应的商品出库条码的查询页面，具体表头见附表 | B
76 | 报表 | 物流 | 查询商品库存 | 查看型号明细时显示所有类型的出入库明细（分销单、延付单、期初入库、订单入库、商品入库、工厂直拨单、转仓单、借还单），订单入库的需要显示工厂出库单号,商品入库单显示制单备注。 | B
77 | 报表 | 物流 |  | 提供导入功能，导入售后结算数据(有固定格式)，与系统商品出扫码库条码数据做对比，然后导出对比结果(固定格式)。
78 | 报表 | 资源 | 查询商品库存状态 | 在设置库存状态时增加对商品是否可以显示在经销商的查询商品库存状态页面的选择 | B

## Sheet2
1 | 优化 | 财务 | 预付款单 | 增加批量导入制单的功能，制单时应可选择付款方式，且"付款方式"应可手工添加或删除， | B
2 | 优化 | 工程 | 工程登录单 | 是否跨区后新增一个跨区到XX区域，流程会转入XX区域工程员审核这单登录信息。（人员流转） | A
3 | 优化 | 工程 | 工程合同调整单-制单 | 合同调整单设置为可以新增机型或者修改机型，这样有客户临时增加机型或修改机型的就不用终止合同再重新申报一单了。 | A
4 | 优化 | 工程 | 工程类审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序，老在下，新在上 | A
5 | 优化 | 工程 | 家用工程登录单-跟进 | 工程跟进步骤使用单位用户姓名和用户电话需要调整为可修改项 | A
6 | 优化 | 工程 | 签订合同 | 设置登录时间超过30天的不能操作签订合同 | A
7 | 优化 | 工程 |  | 没有特殊工程收差单查询板块 | B
8 | 优化 | 计划 | 采购订货单 | 能够根据不同订货单号批量导入 | A
9 | 优化 | 计划 | 设置库存数量状态 | 已维护过的库存状态机型，可重新设置库存状态为空值，即恢复默认未维护状态 | C
10 | 优化 | 开单 | 单据打印 | 添加“备注”和“制单人”筛选条件
11 | 优化 | 开单 | 分销单 | 分销单。根据时间段经销商打款情况，给予不同的资金扣率，形成不同的资金扣率在分销单时直接根据扣率直接给予销售折扣， | B
12 | 优化 | 开单 | 分销单 | 提货人选择配送后无其他必填服务时间和服务类型选项
13 | 优化 | 开单 | 工厂直拨单 | 工厂直拨单，可先选择商品，体现哪个仓库有货，然后再选择仓库 | B
14 | 优化 | 开单 | 渠道信息 | 可维护多个提货人信息，要货界面可下拉选择不同提货人
15 | 优化 | 开单 | 延付退货单 | 无法打印 | A
16 | 优化 | 开单 | 要货单制单 | 现只能定义一个提货人，需定义多个提货人并可下拉选择，默认为一个常用的
17 | 优化 | 全部 |  | 导出的模版涉及金额的，导出的数据由文本格式改成金额格式 | C
18 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 批量销售发票申请里面 需要增加下面体现的总金额为我选择所有提单的总金额，而不是总分销单的金额
19 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 在销售发票申请单中，点击查询跳出的板块，只显示未开发票提单明细，现在是显示所有分销单
20 | 优化 | 往来 | 销售发票申请 | 发票明细机型金额错误，可开具发票金额不减少
21 | 优化 | 往来 | 销售发票申请单——审核 | 销售发票审核确认时，如忘记输入发票号，则后续无法查询到且不能操作，只能对账发现重新制单，需要将发票号码设为必填项 | A
22 | 优化 | 往来 | 销售发票申请单——制单 | 销售发票制单在未确认提交前删除，仍然显示在查询发票开票情况中，导致无法准确查询具体发票制单金额 | A
23 | 优化 | 往来 | 优惠单审核 | 待办事项，审核事项按时间顺序排序 | B
24 | 优化 | 物流 | 仓储管理 | 增加卖场配送版块，增加公司卖场配送情况，需要体现内容见附件
25 | 优化 | 物流 | 仓储管理 | 在查询串码库存下，增加批量入库功能
26 | 优化 | 物流 | 仓库扫码 | 厂直发仓库需要开用空调分销单或延付单时，因家用空调需扫码出库，而仓库又没法进行扫码（商品直接从珠海发到客户），导致长直发库保管数无法对应减少， | B
27 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 仓库收发货操作时增加显示工厂出库单号 | A
28 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 仓库收发货操作时，增加商品分类的筛选项 | A
29 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 虚拟仓库开具延付单，无库存无法开单，只能先设置预售数 | A
30 | 优化 | 物流 | 仓库收发货 | 虚拟仓库(直运仓，本部仓，线上仓等）家用空调出库操作时，无需扫码。 | A
31 | 优化 | 物流 | 出库串码特定格式导出 | 出库串码以特定格式导出，例如：1111单号时间串码显示为：1111224786812016/01/0808:50:074H20260007581 | A
32 | 优化 | 物流 | 串码锁定、解锁 | 增加对个别或部分串码上锁的功能，因为可能存在有部分货物异常而不允许发货的情况，处理完毕后再解锁出库
33 | 优化 | 物流 |  | 在仓储管理板块增加串码删除功能，只针对对应的条码，不影响库存（可能出现串货，将未扫码的商品出库，已扫码的商品未出库——发串货物时需要删除某一个单号下，一条或多条串码——便于下次扫码出库（且删除已出库条码时库存不受影响）） | A
34 | 优化 | 资源 | 客户优惠单 | 制单时，无论是选择客户对象还是客户类型，都可以有效使用价格，不单独优先客户对象价格（现在只要客户适用了选择客户具体对象的优惠单，就不能适用选择客户类型的优惠单，导致之前所有客户类型的优惠单都要重新针对客户对象一一制单） | A
35 | 优化 | 资源 | 客户优惠单终止延期 | 增加对一个优惠单中单个商品的终止和延期功能，现在只能终止或延期一整个优惠单，不能具体到优惠单中的单个商品 | B
36 | 优化 | 资源 | 优惠单 | 优惠单制单时，在适用客户对象的页面增加对该客户优惠单中商品的总要货数量限制，可以输入固定值进行要货控制，如不输入默认不控制 | B
37 | 优化 |  | 系统安全 | 实现用户登录IP地址的过滤，如可设定哪些用户只能通过公司内网登录
38 | 优化 |  | 系统安全 | 查询用户IP地址登录记录
39 | 问题 | 工程 | 查询商品库存 | 工程员岗位的人无法看到数量 | A
40 | 问题 | 资源 | 分销单 | 在前期设置优惠单后，分销制单时偶尔带出的某个机型的价格会出现错误，会显示别的销售方式中的价格或者分销标准价，原因不明 | A
41 | 报表 | 财务 | 采购变价单 | 1、查询窗口增加导出功能。2、查询窗口明细数据需添加工厂出库单号数据。 | A
42 | 报表 | 财务 | 发票登记单 | 1、查询窗口增加导出功能。2、每条记录添加工厂出库单号。 | A
43 | 报表 | 工程 | 查询保护期工程登录单 | 导出数据增加区域、工程跟踪人、工程用途、是否特殊工程；查询板块有问题，只能查到DL15000017一单信息，而且信息有误 | A
44 | 报表 | 工程 | 查询工程报表 | 查询整单工程状态报表 | A
45 | 报表 | 全部 |  | 查询模块涉及金额数字的，统一添加千分位符号 | C
46 | 报表 | 往来 | 查询客户对账单 | 预收余额对账必须选3.1日，对账日期选4.1-4.24，上期余额不体现为3.31余额，上期余额体现不正确 | B
47 | 报表 | 往来 | 查询往来明细账 | 根据时间查询以往日期余额增加“日期”筛选 | B
48 | 报表 | 物流 | 查询报表 | 在公司给予授权的经销商页面增加提货单号对应的商品出库条码的查询页面，具体表头见附表 | B
49 | 报表 | 物流 | 查询商品库存 | 查看型号明细时显示所有类型的出入库明细（分销单、延付单、期初入库、订单入库、商品入库、工厂直拨单、转仓单、借还单），订单入库的需要显示工厂出库单号,商品入库单显示制单备注。 | B
50 | 报表 | 物流 |  | 提供导入功能，导入售后结算数据(有固定格式)，与系统商品出扫码库条码数据做对比，然后导出对比结果(固定格式)。
51 | 报表 | 资源 | 查询商品库存状态 | 在设置库存状态时增加对商品是否可以显示在经销商的查询商品库存状态页面的选择 | B

## Sheet4
-1416427.36
0
-123504.27
-1842307.7
-817288.89