## Sheet1
序号 | 模块 | 菜单名 | 测试场景重点 | 对应表名 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 测试报告
1 | 基础定义 | 定义人员 | 新建格力人员+经销商分配好权限 | RYXX | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
2 |  | 定义岗位权限 | 根据格力+经销商人员来分别定义岗位权限 | W_GW | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
3 |  | 定义收款、销售方式权限 | 根据定义的人员进行分配权限 | GZZ | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
4 |  | 定义品类、往来单位权限 | 根据定义的人员进行分配权限 | GZZ | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
5 |  | 定义部门仓库权限 | 根据定义的人员进行分配权限 | GZZ | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
商品信息
6 |  | 定义bom商品 | 新增BOM内外机商品 | BOM/BOMITEM | 朱建烜 | 2017-04-06 | 2017-04-06
7 |  | 定义品牌 | 新增商品品牌-用于定义商品使用 | PPB | 朱建烜 | 2017-04-06 | 2017-04-06
8 |  | 定义分类 | 新增商品分类-用于定义商品使用 | SPFL | 朱建烜 | 2017-04-06 | 2017-04-06
9 |  | 定义商品信息 | 新增多个商品（套机内外机） | SPXX | 朱建烜 | 2017-04-06 | 2017-04-06
10 |  | 定义工程商品 | 新增（家用、商用）工程商品；一对多、一对一 | GCSPDZ | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
销售信息
11 |  | 定义销售方式 | 新增多个销售方式、优惠标记控制点 | FLDM | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-06
12 |  | 定义收款方式 | 新增收款方式（零售、分销）：预收、应收、银行等 | SKFS | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-06
13 |  | 定义银行+账号 | 新增多个银行信息与账号 | YHZH | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-06
14 |  | 定义收入返利 | 新增多个收入、返利名称 | FLFS | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-06
15 |  | 定义客户业务员 | 新增多个业务员分配多个客户信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
渠道信息
16 |  | 定义供应商 | 新增一个供应商 | wldw | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
17 |  | 定义客户信息 | 新增多个客户信息，区分返利开票方式、支付方式 | wldw | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
18 | 合同管理 | 采购合同 | 拿新增的供应商制定合同（经销、代销、联营） | GHHT | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
19 |  | 价格文件 | 查询出（经销、代销、联营）供应商进行价格维护；拿新增的商品做单-批量导入 | JGWJ\SPJGB | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
20 |  | 查询商品价格文件 | 根据时间、商品、供应商；查出新增的商品价格文件 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
21 | 采购管理 | 订货单 | 查询出（经销、代销）供应商进行订单制单-拿新增的商品做单-批量导入； | DHD | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
22 |  | 采购退货单 | 根据入库批次进行退货-出库 | FCD | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
23 |  | 采购变价单 | 选择不同的变价类型进行变价 | JJBJD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-06
24 |  | 预付款单 | 选择新增的供应商进行预付款项支付 | YFKD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-06
25 |  | 预售单 | 选择新增的供应商进行商品预售数增加 | YSD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-06
26 |  | 工厂入库单 | 选择工厂外仓进行库存（预售数）增加减少 | YSD | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
27 |  | 工厂直拨单 | 用于工厂外仓货物转销格力小仓 | YSD | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
28 |  | 工厂直拨调整单 | 用于调整已审核后的直拨单 | YSD | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
29 |  | 设置商品负卖 | 用于把正常商品无库存设置成可开单 | YSD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-06
30 |  | 终止订货单 | 用于调整已审核后的订货单 | DHD | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
31 |  | 各单据的报表查询 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 魏淑琦 | 2017-04-06 | 2017-04-06
32 | 采购结算 | 结算付款单 | 把预付款单查出来进行付款 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
33 |  | 发票登记单 | 按照入库单进行发票登记 | GYSFPDJD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
34 |  | 查询发票登记单 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
35 | 零售管理 | 零售收银台 | 查询出新增的商品进行销售-出库、维护送货建档信息、新建会员、收定金等 | LSD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
36 |  | 零售退货单 | 将生成的零售单进行部分退货-入库 | THSPD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
37 |  | 零售订金单 | 在系统中完成多笔定金单（收取、冲销） |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
38 |  | 收余款 | 将零售往来的账务进行冲销 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-06
39 |  | 现金存款单 | 用于记录当天营业额的录取 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-06
40 |  | 各单据的报表查询 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-06
41 | 分销管理 | 客户要货单 | 使用经销商账号进行制单、业务人员进行审核；审核后注意查看可用余额、可用返利的账务发生变化 | KHYHD_NEW | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
42 |  | 分销单 | 1.直接选择客户进行制单审核-打印；2用于客户要货单进行开单-审核-打印；观察往来账务 | PFD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
43 |  | 分销退货单 | 1.两种类型进行退货；2。部分退货、全部退货 | PFD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-06
44 |  | 延付单 | 1.直接选择客户进行制单审核-打印 | YFD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
45 |  | 延付退货 | 部分退货、全部退货 | YFD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
46 |  | 客户要货终止单 | 把新做的要货单进行部分、全部终止；注意查询要货金额、返利余额 | KHYHD_NEW | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
47 |  | 客户信用额度 | 测试固定、临时额度 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
48 |  | 市场要货单 | 测试商品信息物流标记=1的商品 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
49 |  | 经销商备货计划 | 测试制单审核 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
50 |  | 维护财务日期 | 调出已做的分销单进行调整财务日期，观察数据 | PFD51 | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
51 |  | 各单据的报表查询 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
52 | 分销结算 | 批量销售发票申请单 | 查询已审核的分销单进行发票申请（批量） | FPDCD | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
53 |  | 销售发票申请单 | 查询已审核的分销单进行发票申请 | FPDCD | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
54 |  | 销售发票导出补登作废 | 补登已经申请的销售发票信息-导出 | FPDCD | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
55 |  | 分销收款单 | 查询出未收款的单据进行收款 | PFSKD | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
56 |  | 预收款批量导入 | 在系统导出模板进行批量上传提交 | YKSD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
57 |  | 预收款单 | 查询出新客户进行预收充值；注意观察账务 | DWYEZ | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
58 |  | 非固定返利单 | 查询出新客户进行返利充值；注意观察账务 | DWYEZ | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
59 |  | 返利单批量导入 | 在系统导出模板进行批量上传提交 | FLD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
60 |  | 分销变价单 | 做已经收款的分销单进行变价 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
61 |  | 往来对冲单 | 返利冲返利、预收冲预收 注意观察账务 | WLDCD | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
62 |  | 各单据的报表查询 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
63 | 促销管理 | 促销政策 | 按照单品、组合商品进行测试 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
64 |  | 客户优惠单 | 按照客户、行业、类型进行价格维护；商品导入 | DWJGB | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
65 |  | 活动主题 | 按照活动对象进行价格维护 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
66 |  | 客户优惠单终止延期 | 终止已审核的优惠单 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
67 |  | 查询客户要货单 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
68 | 仓储管理 | 仓库收发货 | 各单据出入库 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
69 |  | 订单入库单 | 根据已审核的订货单进行入库 | RKD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
70 |  | 商品组装拆卸 | 测试组装、拆卸两种类型，观察库存帐 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
71 |  | 商品入库单 | 查询商品进行直上入库，注意观察库存帐 | RKD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
72 |  | 入库冲红单 | 冲红已商品入库的商品，注意观察库存帐 | RKD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
73 |  | 转仓单 | 仓库货位的转移、观察库存帐 | ZCD | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
74 |  | 借出单 | 查询已入库的商品进行借出、注意观察库存帐 | JHD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
75 |  | 归还单 | 查询借出单进行归还、注意观察库存帐 | JHD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
76 |  | 借出单终止 | 终止已审核的借还单 | JHD | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
77 |  | 查询商品库存 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 雷宽 | 2017-04-06 | 2017-04-07
78 |  | 查询借还单 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
79 |  | 查询收发货情况 | 按照时间、商品、品牌、分类等信息查询 |  | 马俊 | 2017-04-06 | 2017-04-07
80 | 工程管理 | 工程登录单（家用） | 1用经销商（用一级、二级）账号进行登录；2用工程部账号进行审核批复3用经销商账号进行跟进修改地址及签订合同4.观察登录单每个环节的状态信息 | GCDLD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
81 |  | 工程登录单（商用） | 1用经销商（用一级、二级）账号进行登录；2用工程部账号进行审核批复3用经销商账号进行跟进修改地址及签订合同4.观察登录单每个环节的状态信息：待审核、待签订合同、不允许操作 | GCDLD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
82 |  | 工程合同 | 1用经销商账号制单；2用工程员账号进行审核3观察工程合同状态：制单、待审核、已审核、已驳回 | GCDLD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
83 |  | 工程合同调整单 | 调整已审核的工程合同 | GCDLD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
84 |  | 工程要货单 | 1根据已审核的工程合同进行（部分、全部）要货，2观察可用余额、可卖数（状态）；3.修改一对多的商品进行要货 | KHYHD_NEW | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
85 |  | 工程分销单 | 查询已审核的要货单进行开单2.观察预收余额1情况；3保证金收取情况 | PFD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
86 |  | 工程终止提货申请 | 终止已审核的要货单；观察可用余额、可开单数量 | KHYHD_NEW | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
87 |  | 工程交资料 | 1.用经销商账号查询已发货的工程登录单进行资料2.观察保证金饭还情况3.资料状态变化 | GCJZL | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
88 |  | 经销商结算 | 查出已经审核的资料进行结算、观察返利余额预收款余额、变化 | GCJS | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
89 |  | 工程收差单 | 用于没交资料的登录单进行收差、观察保证金返回情况3.观察预收余额情况 | GCSCD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
90 |  | 工程特殊收差单 | 用于已资料的登录单进行收差、2.观察预收余额情况 | GCSCD | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
91 |  | 定义二级经销商 | 根据一级经销商进行定义二级经销商 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
92 |  | 查询工程登录单 | 查询登录单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
93 |  | 查询工程合同 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
94 |  | 查询工程要货单 | 查询要货单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
95 |  | 查询工程分销单 | 查询分销单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
96 |  | 查询保证金明细 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
97 |  | 查询工程交资料 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
98 |  | 查询工程结算单 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
99 |  | 查询工程交资料上传条码 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
100 |  | 查询二级经销商 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
101 |  | 查询保护期登录单 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
102 |  | 查询工程奖励汇总表 | 查询合同单的状态及其他数据信息 |  | 马海涛 | 2017-04-06 | 2017-04-07
103 | 售后管理 | 送货派网点 | 进行网点派工 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
104 |  | 送货单 | 送货派工、打印、回执 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
105 |  | 服务单 | 安装派工、打印、回执 |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
106 |  | 查询送货工单 |  |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07
107 |  | 查询送货费用 |  |  | 陈谋 | 2017-04-06 | 2017-04-07